|  |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Круглянского районного исполнительного комитета 30.01.2018 № |
| --- | --- | --- |

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда на 2018 год

| Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат-ных метров | Ввод пло-щади в теку-щем году, квад-ратных метров | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Исполь-зовано средств на 01.01. 2018, руб. | План финансирования 2018 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | начало месяц, год | оконча-ние месяц, год | сметная | договор-ная |  |  | Кредитор-ская задолжен-ность на 01.01. 2018 | стоимость работ на 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | Сумма от внесе-ния платы за капи-тальный ремонт граждан и аренда-торов нежилых помеще-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Гагарина в г.п. Круглое | 1523 | 1523 | перехо-дящий с 2017 года | март 2018 | 149416 | 128055 | 38536 | 89519 |  | 79347 | 10172 |
| Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Топивол-диева в г.Круглое | 632 | 632 | апрель 2018 | июнь 2018 | 114695 | 103225 |  | 103225 |  | 86370 | 16855 |
| Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Топивол-диева в г.Круглое | 722 | 722 | июнь 2018 | август 2018 | 84606 | 76146 |  | 76146 |  | 62146 | 14000 |
| Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Топивол-диева в г.Круглое | 717 | 717 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 131699 | 118529 |  | 118529 |  | 101029 | 17500 |
| Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Строителей в г. Круглое | 3792 | 3792 | август 2018 | октябрь 2018 | 183600 | 165240 |  | 165240 |  | 140240 | 25000 |
| ИТОГО: | 7386 | 7386 |  |  | 664016 | 591195 | 38536 | 552659 |  | 469132 | 83527 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советская в г.п.Круглое | 1976 |  | март 2018 | март 2018 | 43187 | 38868 |  | 38868 |  | 30868 | 8000 |
| Разработка проектной документации |
| Капитальный ремонт жилого дома №80 по ул.Централь-ная в аг. Комсеничи Круглянского района | 689 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |
| Капитальный ремонт жилого дома №82 по ул.Централь-ная в аг. Комсеничи Круглянского района | 689 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |
| Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Пролетар-ская в г.Круглое | 600 |  |  |  |  |  |  | 6820 |  |  | 6820 |
| Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Строителей в г. Круглое | 3792 |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |
| Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советская в г.п.Круглое | 1976 |  |  |  |  |  |  | 3199 |  |  | 3199 |
| ИТОГО: | 7746 |  |  |  | 707203 | 630063 | 38536 | 624546 |  | 500000 | 124546 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 квадратного метра, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Гагарина в г. п. Круглое | 3 месяца | перехо-дящий с 2017 г. | март 2018 г. | 84,08 | замена рулонного покрытия кровли, молниезащита, усиление плит покрытия, замена отмостки, замена окон в местах общего пользования, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входа, ремонт входов в подвал, ремонт стыков стеновых панелей, покраска фасада, замена инженерных сетей по подвалу. | частное строительное унитарное предприятие «Альпинстрой-дизайн» |
| Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул.Топиволдиева в г.Круглое | 3 месяца | апрель 2018 г. | июнь 2018 г. | 163,33 | Замена рулонного покрытия кровли, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки. ,утепление торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал,стояки), замена сетей отопления по подвалу. | по итогам проведения тендеров (торгов) |
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Топиволдиева в г.Круглое | 3 месяца | июнь 2018 г. | август 2018 г. | 105,47 | Молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки, утепление торцевых стен, ремонт стыков, покраска фасада, вертикальная гидроизоляция фундамента. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал,стояки), замена сетей отопления по подвалу. | по итогам проведения тендеров (торгов) |
| Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Топиволдиева в г.Круглое | 3 месяца | июль 2018 г. | сентябрь 2018 г. | 165,31 | Замена рулонного покрытия кровли, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки. ,утепление торцевых стен, ремонт стыков, покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал,стояки), замена сетей отопления по подвалу. | по итогам проведения тендеров (торгов) |
| Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Строителей в г.Круглое | 3 месяца | август 2018 г. | октябрь 2018 г. | 43,58 | Ремонт козырьков и крылец входа, замена отмостки и ремонт цоколя, ремонт приямков, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, утепление торцевых стен, замена окон в местах общего пользования, замена водосточной системы, ремонт входа в подвал(с устройством козырьков), ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов металлопрофилем. По дефектному акту замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. с устройством теплоузла. | по итогам проведения тендеров (торгов) |
| Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул.Советская в г.п.Круглое | 1месяц | март 2018 г. | март 2018 г. |  | Замена внутренних сетей водоснабжения (подвал, стояки) , замена системы отопления (подвал) | хозяйственным способом |