Утверждаю

Заместитель председателя

Круглянского районного

исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А Лукашевич

« » 2022г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (далее проект) на населенные пункты Круглянского района на период 2022-2025г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление | Исполнители | Сроки |
| 1. | Определить населенные пункты Круглянского района на которых будет реализовываться проект | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь 2022г. |
| 2. | Разработать алгоритм отнесения населенного пункта для реализации проекта:2.1 по градообразующемусубъекту хозяйствования2.2 по численности населенияболее 500-1000 проживающих2.3 по наличию организацийздравоохранения2.4.по наличию органовуправления (сельсовет,сельисполком и др.)2.5.по наличию крупногосоциального объекта (домкультуры, стадион, и др.)2.6. по наличию учреждений образования2.7.по наличию развивающейся компактной жилой застройки | УЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»Сельские исполнительные комитетыОтдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Отдел по образованию спорту и туризму райисполкома Управление по труду, занятости и соцзащите населения | январь-февраль2022г. |
| 3. | Определить схему медицинского обслуживания выбранных населенных пунктов для подготовки профиля здоровья: 3.1. определить наименование медико-профилактических участков обслуживания населенного пункта | УЗ «Круглянская ЦРБ» | январь-февраль2022г. |
|  | 3.2. оценка наличия информациио состоянии здоровья жителейнаселенного пункта в базеданных (статистическойпрограммы) статистическогокабинета поликлиники3.3. оценка наличия информациио состоянии здоровья населенияв амбулатории, обслуживающейнаселенный пункт3.4.определить границынаселенного пункта для оценкисостояния здоровья населения сучетом границ медико-профилактических участков | УЗ «Круглянская ЦРБ» | январь-февраль2022г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Подготовка информации в райисполком с обоснованием выбора населенных пунктов для реализации проекта4.1. подготовка проекта решения4.2. подготовка приложения кпроекту решения:4.2.1. о сроках отнесениянаселенных пунктов к городам ипоселкам реализующимГосударственныйпрофилактический проект 4.3.2.о графике вхождения населенных пунктов в национальную сеть:-аг. Комсеничи;-аг. Филатово;-аг. Ракушево;-аг.Запрудье;-аг. Ельковщина;-аг. Старое Радча | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь-февраль2022г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Разработка профилей здоровья населенных пунктов:5.1.первая очередьреализуемых:г. Круглое;аг.Тетерино5.2. вторая очередь - остальныенаселенные пункты по сроку реализации:-аг. Комсеничи;-аг. Филатово;-аг. Ракушево;-аг. Запрудье;-аг.Ельковщина;-аг. Старое Радча | УЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»Сельские исполнительные комитетыОтдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Отдел по образованию спорту и туризму райисполкома Управление по труду, занятости и соцзащите | 2021-2025г. |
| 6 | Организация системы делопроизводства по каждому населенному пункту | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | 2021-2025г. |
| 7 | Издание приказа по ведомствам о реализации основных мероприятий, участия и ответственных по продвижению Государствен­ного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на населенные пункты Круглянского района на период 2022-2025г.г. | УЗ «Круглянский райЦГЭ»УЗ «Круглянская ЦРБ»Сельские исполнительные комитетыОтдел идеологи-ческой работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Отдел по образованию спорту и туризму райисполкома Управление по труду, занятости и соцзащите | январь-февраль2022г. |
| 8. | Внесение дорожной карты на рассмотрение и согласование заместителю председателя Круглянского районного исполнительного комитета  | УЗ «Круглянский райЦГЭ» | январь 2022г. |

|  |
| --- |
|  |

Главный врач

УЗ «Круглянский райЦГЭ» Е.В. Гавриленко