|  |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Круглянского районного исполнительного комитета 30.01.2020 № 2-5 |
| --- | --- | --- |

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год

| Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат ных метров | Ввод площа ди в теку щем году, квадратных метров | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | использовано средств на 01.01. 2019, руб. | План финансирования 2020 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | начало месяц, год | Окон чание месяц, год | сметная | договорная |  |  | Кредитор ская задолжен ность на 01.01. 2019 | стоимость работ на 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | Сумма от внесения платы за капиталь ный ремонт граждан и арендато ров нежилых помеще ний |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| Капитальный ремонт жилого дома №82 по ул.Центральная в аг. Комсеничи Круглянского района | 679 | 679 | Апрель 2020 г. | Июнь 2020 г. | 92534,00 | 85280,00 |  | 85280,00 |  | 53180,00 | 32100,00 |
| Капитальный ремонт общежития по ул. Советская дом №94 в г. Круглое | 2259 | 2259 | Июнь 2020 г. | Август 2020 г. | 175040,00 | 162776,00 |  | 162776,00 |  | 113306,00 | 49470,00 |
| ИТОГО: | 2938 | 2938 |  |  | 267574,00 | 248056,00 |  | 248056,00 |  | 166486,00 | 81570,00 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Строителей в г. Круглое | 3792 |  | Переходящий с 2019 г. | Апрель 2020 г. | 367565.00 | 311703.20 | 295350.20 | 16353.00 |  |  | 16353.00 |
| ИТОГО: | 3792 |  |  |  | 367565.00 | 311703.20 | 295350.20 | 16353.00 |  |  | 16353.00 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советская в г.Круглое | 0 | 0 | Переходящий с 2019 г. | сентябрь 2020 г. | 60765.00 | 49600.07 | 5501.19 | 44098.88 |  |  | 44098.88 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 60765.00 | 49600.07 | 5501.19 | 44098.88 |  |  | 44098.88 |
| Разработка проектной документации |
| Капитальный ремонт общежития по ул. Советская дом №94 в г.Круглое | 2259 | 2259 |  |  |  | 14029.29 |  | 14029,29 |  |  | 14029.29 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Первомайс-кая в д. Круча Круглянского района | 1366 | 0 |  |  |  | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  | 9000.00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Пролетарс-кая в г.Круглое | 600 | 0 |  |  |  | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  | 8000.00 |
| Капитальный ремонт общежития по ул. Жунина дом №10 в г. Круглое | 1163 | 0 |  |  |  | 12000.00 |  | 12000.00 |  |  | 12000.00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 43029.00 |  | 43029.00 |  |  | 43029.00 |
| Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты заказчика согласно сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |  |  |  | 9230.00 |  | 9230.00 |  |  | 9230.00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 9230.00 |  |  | 9230.00 |
| ВСЕГО; |  |  |  |  |  | 300315.29 | 300851.39 | 360767.17 |  | 166486.00 | 194281.17 |
| В том числе переходящий остаток с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20341.17 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 квадратного метра, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Центральная в аг.Комсеничи Круглянского района | 2,5 месяца | Апрель 2020 года | Июнь 2020 года | 125,60 | Кровля (замена рулонного покрытия), замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов,замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (ремонт стыков панелей, покраска), ремонт балконов, замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. | Подрядные торги |
| Капитальный ремонт общежития по ул. Советская дом №94 в г.Круглое | 3,0 месяца | Июнь 2020 года | Август 2020 года | 72,10 | Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (ремонт стыков панелей, покраска), замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу | по итогам проведения тендеров (торгов) |