## Лист1
СОГЛАСОВАНО Главное УЖКХ Могилевского облисполкома__________________________ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Круглянского райисполкома_______________Е.Г.Бондарева |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО Решением Круглянского районного исполнительного комитета "___"______________20___г. №______
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Круглянскому району на 2024 год
№п/п | Наименование объекта | Общая площадь жилого здания, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2023 года, рублей
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2024г. | стоимость работ на 2021г.
[11 empty] | бюджет | население и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул.Гагарина в г. Круглое | 905 | 905 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 519000 | 519000 |  | 519000 |  | 404000 | 115000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №53 по ул.Советской в г. Круглое | 1696 | 1696 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 770938 | 770938 |  | 770938 |  | 620938 | 150000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул. Молодежной в аг. Комсеничи Круглянского района | 507 | 507 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 265000 | 35000
ВСЕГО |  | 3108 | 3108 |  |  | 1589938 | 1589938 | 0 | 1589938 |  | 1289938 | 300000
Раздел 2. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 | Замена инженерных сетей жилого дома №102 по ул. Советской в г. Круглое |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 46000 | 46000 |  | 46000 |  | 26000 | 20000
ВСЕГО | [5 empty] | 46000 | 46000 |  | 46000 |  | 26000 | 20000
Раздел 3. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул. Могилевской в г. Круглое | 359 | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №3А по ул. Есенина в г. Круглое | 370 | [6 empty] | 22487.77 |  |  | 22487.77
ВСЕГО |  | 3837 | [6 empty] | 42487.77 |  |  | 42487.77
| Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты согласно сводному сметному расчету стоимости строительства | [7 empty] | 10000 |  |  | 10000
ИТОГО | [5 empty] | 1635938 | 1635938 |  | 1688425.77 |  | 1315938 | 372487.77
| В том числе переходящий остаток с 2023 года денежных средств отчисляемых от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | [10 empty] | 33094.77
Заместитель председателя райисполкома |  |  |  |  | А.С.Смирнов

## Лист2
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | средняя стоимость кв. метра | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало месяц,год | окончание месяц,год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул.Молодежной в аг.Комсеничи, Круглянского района | 2,5 месяца | апрель 2024 | июнь 2024 | 517 | Замена рулонной кровли, ремонт балконов, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки,ремонт стыков стеновых панелей покраска фасада. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения(подвал, стояки),замена сетей канализации (подвал,стояки), замена сетей отопления по подвалу. | назначение решением
2 | Капитальный ремонт жилого дома №5А по ул.Гагарина в г. Круглое | 2,5 месяца | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 564 | Замена шатровай кровли, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки,оштукатуривание стен, покраска фасада, замена дверей тамбура.дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения (подвал, стояки), замена дверей тамбура и входов в подвал, ремонт входных групп. | назначение решением
3 | Капитальный ремонт жилого дома №53 по ул.Советская в г. Круглое | 2,5 месяца | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 454 | Ремонт шатровой кровли. Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена дверных проемов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (оштукатуривание, покраска), выполнение противопожарных мероприятий. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения и водоотведения (подвал, стояки), замена дверей тамбура и входов в подвал, ремонт входных групп. | назначение решением
Нач. отдела ЖКХ, АиС райисполкома
В.В.Кубеко