## Лист1
УТВЕРЖДЕНО Председатель Круглянского райисполкома _______________С.В.Ермолицкий
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
ул. Гагарина 2,4А |  | 1 | Потребность, кв. м | Сумма, руб | 90 | июнь | Матвицевский А.А. | Объем, кв. м | Сумма, руб | 20 | 600 | Матвицевский А.А.
ул. Школьная, аг. Тетерино |  | 1 |  |  |  |  | Кубеко В.В.
ул. Суворова 19А, Могилевская 19 | 1 |  |  |  | 120 | июнь | Матвицевский А.А.
ул. Молодежная, аг. Комсеничи,д.30 | [15 empty] | 60 | май | Матвицевский А.А.
ул. Молодежная, аг. Комсеничи,д.32 | [15 empty] | 60 | май | Матвицевский А.А.
ул. Жунина,14 | [12 empty] | 254 | 15-05-30.05 | Матвицевский А.А. | 60 | апрель | Матвицевский А.А.
ул. Жунина,2 | [12 empty] | 162 | 15.03--29.03 | Матвицевский А.А.
ул. Жунина,6 | [15 empty] | 60 | апрель | Матвицевский А.А.
ул. Жунина,8 | [15 empty] | 60 | апрель | Матвицевский А.А.
ул. Советская,46 г. Круглое | [12 empty] | 368 | 16.04-30.04 | Матвицевский А.А.
ул. Топивалдиева,5 г. Круглое | [12 empty] | 162 | 01.06-15.06 | Матвицевский А.А. | 50 | июнь | Матвицевский А.А.
ул. Топивалдиева,7 г. Круглое | [15 empty] | 50 | июнь | Матвицевский А.А.
ул. Топивалдиева,5 г. Круглое | [15 empty] | 50 | июнь | Матвицевский А.А.
ул. Центральная 4, дер. Волканосово | [12 empty] | 92 | 15.03-29.03 | Матвицевский А.А.
ул. Пролетарская, 37 г. Круглое | [9 empty] | 6 | май | Матвицевский А.А.
ул. Советская,100 г. Круглое | [9 empty] | 15 | май | Матвицевский А.А.
ул. Советская,100 А г. Круглое | [9 empty] | 15 | май | Матвицевский А.А.
ул. Гагарина 2А г. Круглое | [9 empty] | 20 | июнь | Матвицевский А.А.
ул. Лукашевича, 2 г. Круглое |  |  |  |  | 46 | май | Матвицевский А.А.
ИТОГО |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 76 |  |  | 1038 |  |  | 450
* - срок выполнения работ не должен превышать месяц