ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год по Круглянскому району

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов,квадрат-ныхметров | Ввод площади в текущем году,квадрат-ных метров | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта,руб. | Использо-вано средств на 01.01.2022 г.,руб. | План финансирования 2022 года, рублей |
| всего | в том числе |
| началомесяц,год | Оконча-ние месяц, год | сметная | договорная | Креди-торская задол-женность на01.01.2022 | стоимость работ на 2022г. |
| бюджет | Сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт граждан и арендато-ров нежилых помещений |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул. Пролетарской вг. Круглое (1-й и 2 й пусковой комплекс) переходящий с 2021 года | 600 | 600 | март 2022 г. | апрель 2022 г. | 159000,00 | 159000,00 | 114294,54 | 206240,00 |  | 59000,00 | 100000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Первомайской в дер. Круча, Круглянского района | 1366 | 1366 | апрель 2022 г. | июль 2022 г. | 223300,00 | 223300,00 |   | 223300,00 |   | 210000,00 | 13300,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Советской в г. Круглое | 357 | 357 | август2022 г. | октябрь 2022 г. | 122000,00 | 122000,00 |  | 122000,00 |  | 31128,00 | 90872,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Суворова в г. Круглое  | 870 | 870 | июнь 2022 г. | август2022 г. | 130000,00 | 130000,00 |  | 130000,00 |  | 110000,00 | 20000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Строителей, пос. Восточный, Круглянского района | 558 | 558 | ноябрь2022 г. | декабрь2022 г. | 67388,41 | 67388,41 |  | 67388,41 |  | 10000,00 | 47388,41 |
| ИТОГО: | 3751 | 3751 |  |  | 701688,41 | 701688,41 | 114294,54 | 701688,41 | 0,0 | 420128,00 | 271560,41 |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| Разработка проектной документации |
| Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Первомайской в дер. Круча, Круглянского района |  | 0 |   |   |   |  |   | 22000,00 |   |  | 22000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Советской в г. Круглое |  | 0 |   |   |   |  |   | 20000,00 |   |  | 20000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Суворова г. Круглое |  | 0 |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Строителей, пос. Восточный, Круглянского района |  | 0 |   |   |   |  |   | 20000,00 |   |  | 20000,00 |
| ИТОГО: |  |  |   |   |   |   |  | 82000,00 |   |  | 82000,00 |
| Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты заказчика согласно сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |   |   |  |  |  | 10000,00 |   |  | 10000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 793688,41 |  | 420128,00 | 363560,41 |
| В том числе переходящий остаток с 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57388,41 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 квадратного метра, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| началомесяц,год | окончаниемесяц,год |
| Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Строителей, пос. Восточный, Круглянского района | 2,5 месяца | ноябрь2022 г. | декабрь2022 г. | 163,5 | Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (ремонт стыков, покраска), замена окон в местах общего пользования, ремонт балконов, замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу (по дефектному акту). | Подрядные торги |
| Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Первомайской в дер. Круча, Круглянского района | 3,5 месяца | апрель2022 года | июль2022 года | 163,5 | Замена рулонной кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, ремонт балконов, замена окон в местах общего пользования, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (ремонт стыков, покраска), замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу (по дефектному акту). | Подрядные торги |
| Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Советской в г. Круглое | 2,5 месяца | август 2022 года | октябрь 2022 года | 341,7 | Ремонт кровли, молниезащита, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, ремонт козырьков входов, замена окон в местах общего пользования, замена отмостки, оштукатуривание стен, покраска фасада, замена дверей тамбура. | Подрядные торги |
| Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Суворова г. Круглое | 2,5 месяца | июнь2022 года | август 2022 года | 149,4 | Замена отмостки, молниезащита, ремонт козырька и крыльца входа, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (ремонт стыков, покраска), замена окон в местах общего пользования, ремонт балконов, замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки). | Подрядные торги |