## Лист1
СОГЛАСОВАНО ГУЖКХ Могилевского облисполкома__________________________ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО Зам.начальника финансового отдела Круглянского райисполкома_______________ О.А.Мелех |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО Решением Круглянского районного исполнительного комитета "30" января 2026 г. № 4-24
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2026 года по Круглянскому району
№п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2026 г., руб. | План финансирования 2026 года, рублей
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2026г. | стоимость работ на 2026г.
[11 empty] | бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади* в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул.Есенина в г.Круглое | 371 | 371 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 291536 | 291536 |  | 291536 |  | 108300 | 183236
2 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Советской в г.Круглое | 289 | 289 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 244384 | 244384 |  | 244384 |  | 89973 | 154411
Итого |  | 660 | 660 |  |  | 535920 | 535920 | 0 | 535920 | 0 | 198273 | 337647
Разработка проектной документации
1 | Обследование конструктивных элементов, инженерных систем жилого дома № 47 по ул.Советской в г.Круглое |  |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000
Итого | [5 empty] | 15000 |  |  | 15000 |  | 0 | 15000
Затраты заказчика
| Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты согласно сводному сметному расчету стоимости строительства |  |  |  |  | 146111.48 |  |  | 146111.48 |  |  | 146111.48
ВСЕГО | [5 empty] | 697031.48 | 535920 |  | 697031.48 | 0 | 198273 | 498758.48
| В том числе переходящий остаток с 2025 года денежных средств отчисляемых от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | [10 empty] | 16069.48
Заместитель председателя райисполкома |  |  |  |  | А.С.Смирнов

## Лист2
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | стоимость кв. метра | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало месяц,год | окончание месяц,год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3А по ул.Есенина в г.Круглое | 2 месяца | май 2026 | июль 2026 | 720 | Кровля (замена рулонного покрытия), ремонт отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, фасад (оштукатуривание, покраска), ремонт балконов с заменой экранов ограждения. По дефектному акту: замена сетей холодного водоснабжения (подвал, стояки), замена сетей канализации (подвал, стояки), замена сетей отопления по подвалу. | Круглянское УКП "Жилкомхоз"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Советской в г.Круглое | 2 месяца | июль 2026 | сентябрь 2026 | 768 | Ремонт шатровой кровли, замена отмостки, молниезащита, ремонт козырьков входов, замена электропроводки в местах общего пользования, установка энергосберегающих светильников, замена окон в местах общего пользования. Оштукатуривание фасада с последующей окраской. | Круглянское УКП "Жилкомхоз"
| Начальник отдела ЖКХ, АиС райисполкома |  |  |  |  | Т.В.Круглова